## Slide 1: Sistema de Cotizaciones Digital para Vidriería Verónica
Asignatura: CAPSTONE
Sección: 003V
Docente: Álvaro Andrés Mellado Pimentel
Integrantes: Francisca Javiera Castro Núñez

## Slide 2: Contexto / Problema
Actualmente la vidriería realiza cotizaciones a mano (papel y archivadores).
Vidriería Verónica es una empresa familiar de mas de 20 años de antigüedad.
Transacciones rudimentarias.
Uso de espacio útil en almacenamiento de documentos
Error humano
Bajo crecimiento de clientes
Necesidad: modernizar el proceso con una solución digital.

## Slide 3: Objetivo General
Diseñar e implementar un sistema web de cotizaciones que modernice el proceso, genere documentos en PDF/Excel, y permita enviarlos por correo electrónico, optimizando tiempos y mejorando la gestión de clientes.
  Analizar proceso actual de cotizaciones.
  Diseñar base de datos y prototipos de interfaz.
  Implementar formulario + lógica de cálculo + exportación PDF/Excel + envío por correo.
  Desarrollar módulo de gestión de clientes.
  Validar con pruebas unitarias y funcionales.
  Documentar y entregar manual de usuario.

## Slide 4: Metodología de trabajo
Metodología: Enfoque Ágil adaptado
  Dividir el trabajo en sprints semanales o quincenales.
  Usar un backlog de tareas priorizadas.
  Realizar entregas incrementales (ejemplo: primero formulario simple, luego exportación PDF, después envío por correo, etc.).
  Tener reuniones de auto-revisión semanales para evaluar el avance.
Etapas: Análisis → Diseño → Desarrollo → Pruebas → Documentación.
Herramientas: Laravel / Spring Boot, MySQL/PostgreSQL, VS Code, GitHub, Postman.

## Slide 5: Arquitectura seleccionada
Modelo MVC (Modelo Vista Controlador)
  Organización de código
  Escalabilidad
  Compatibilidad
  Flexibilidad
  Trabajo en equipo

## Slide 6: Plan de trabajo
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  | 
 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 | 
Planificación del proyecto | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diseño de la aplicación |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Configuración de la base de datos |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementación de módulos |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 
Pruebas y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | 
Elaboración de documentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | 
Presentación de proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 

## Slide 7: Matriz RACI
Actividad/Entregable | Gerente de Proyecto | Jefe de proyecto | Desarrollador de software | QA
Levantamiento de requerimientos | A | R | C | I
Analisis y diseño del sistema | I | A | R | I
Desarrollo de formulario | I | C | R | I
Validacion de funcionalidades | A | C | R | I
Pruebas de sistema | I | C | A | R
Capacitacion de uso de sistema | I | R | A | C
Implementacion | A | A | R | I
Generacion de cotizaciones reales | R | A | C | I
Mantenimiento y soporte | A | C | R | I

## Slide 8: Evidencias a presentar
Diagramas y prototipos de interfaz.
Código inicial en repositorio GitHub.
Pruebas unitarias y funcionales.
Informe técnico final.
Manual de usuario.

## Slide 9: Relación con Competencias del Perfil de Egreso
Gestión de proyectos TI: planificación y control del avance.
Desarrollo full stack: frontend + backend.
Administración de BD: diseño e implementación SQL.
Calidad y seguridad: pruebas y validaciones.
Comunicación profesional: documentación y presentación.

## Slide 10: Relación con Intereses Profesionales
Me conecta con mi meta de ser desarrolladora full stack.
Experiencia aplicable a web y móvil.
Posibilidades de explorar otras actividades que podrían interesarme en el futuro
Me gustaría aprender sobre pruebas automatizadas y esta es una buena oportunidad

## Slide 11: Conclusiones
El proyecto es factible para el negocio
Beneficios a largo plazo
  Reducción de tiempo transaccionales
  Disminución de margen de error.
  Almacenamiento digital
  Disponibilidad inmediata
  Ahorro de recursos en tareas repetitivas
  Mayor productividad
  Mejor captación de clientes
  Posible escalabilidad