## Detalles de proyecto
Asignatura | Capstone
Docente | Álvaro Mellado
Integrantes | Francisca Castro
Seccion | 003V
Periodo | Fase 2
Proyecto | Sistema de Cotizaciones Digital para Vidriería Verónica

## Registro de Avances
Fecha | Actividad Realizada | Descripción / Resultado | Tiempo Dedicado (hrs) | Dificultades / Observaciones
2025-09-23 | Configuración del entorno de desarrollo | Instalación de Laravel, PostgreSQL y conexión inicial. | 3 | Ajuste del archivo .env y conexión con BD.
2025-09-25 | Diseño de la base de datos | Creación de tablas y relaciones (usuario, cliente, producto, cotización, detalle). | 4 | Se validó integridad referencial en PostgreSQL.
2025-09-29 | Desarrollo del formulario de cotización | Implementación del formulario y lógica de cálculo (subtotal, IVA, total). | 5 | Problemas iniciales con valores nulos y validaciones.
2025-10-02 | Implementación del módulo PDF | Integración de DomPDF para generar cotizaciones descargables. | 4 | Ajuste de estilos en la plantilla del PDF.
2025-10-06 | Registro y listado de clientes | Desarrollo del CRUD de clientes (crear, editar, eliminar, listar). | 3 | Se optimizó validación de correo duplicado.
2025-10-10 | Creación de usuario administrador | Inserción y pruebas de login con roles. | 2 | Ajuste en encriptación de contraseñas.
2025-10-14 | Validación de datos en formularios | Implementación de reglas de validación para cotización y cliente. | 2 | Campos numéricos requerían conversión antes del guardado.
2025-10-17 | Pruebas funcionales | Pruebas manuales y ajustes en PDF y totales. | 3 | Errores menores en redondeo de valores.
2025-10-20 | Documentación técnica | Redacción del informe de avance y estructura del documento de BD. | 3 | Se reorganizó contenido según guía DUOC.
2025-10-23 | Generación de evidencias | Capturas, scripts y repositorio para evaluación parcial. | 2 | Ajuste de formato y evidencias en GitHub.